## Sheet1
Num | Bug | Description | Date | Priority | Owner | Status | Status Date | Notes | Approved by | Approve Date | Note
1 | לאחר מעבר Step השלב לא מתעדכן ב UBA | מעבר מ charge ל discharge - הכותרת של השלב ב UBA לא התעדכנה | 2023-07-09 | normal | Moshe | closed |  |  | Natasha | 29.07.2026
2 | ערוץ A נעצר, ה timer נעצר ולא חזר | 2 הערוצים עובדים, ניתוק ערוץ B ובו זמנית לחיצה על next בערוץ A | 2023-07-09 | normal | Moshe | closed |  |  | serhii | 30.07.2026
3 | שמירת קבצים | קובץ PDF לא עולה, excel מבקש לשמור. הטסט בוצע על ה desktop במעבדה | 2023-07-09 | normal | Moshe | open/closed |  | [2026-08-06 10:15:30.234] [error]: [a67e817e-12af-4e8a-864c-402318e87f52] ****Error: Command failed: "C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.exe" --headless --nologo --nofirststartwizard --convert-to pdf:calc_pdf_Export --outdir "C:\Users\amicell\uba6-work\UBA6-release\web-console\server\utils" "C:\Users\amicell\uba6-work\UBA6-release\web-console\server\utils\output-badf3ca5-4f4d-4075-91c4-469cb572d802.xlsx" - sync amicell-data\reports-data folder (also bug #12) The system cannot find the path specified.
4 | שדות Battery P/N | בהגדרת שדות חייבים ללחוץ enter | 2023-07-09 | normal | Moshe | closed |  |  | serhii | 30.07.2026
5 | ה timer ב web/gui עוצר | קורה בזמן לחיצה על pause בערוץ b. ב UBA ממשיך לעבוד | 2023-07-09 | normal | Moshe | closed |  |  | Natasha | 29.07.2026
6 | ה step ב web/gui משתבש לאחר חזרה מ pause | אחרי חזרה מ paue - חזר ל step-1 במקום להמשיך ב step-2.ה test שבוצע היה discharge | 2023-07-09 | normal | Moshe | closed
7 | ערוץ B לא ניתן להפעיל | ערוץ B מצליחים להפעיל רק מפעם שלישית , כאשר ערוץ A כבר עובד | 26.07.2026 | normal | Moshe | closed | 28.07.2026 | checked in new version (28/7) | serhii | 29.07.2026
8 | Save and Run | כאשר משנים תוכנית טעינה/ פריקה ועושים Save and Run התוכנה לא נותנת להפעלה מפעם הראשונה. | 27.07.2026 | normal | Moshe | closed | 28.07.2026 | checked in new version (28/7) | serhii | 29.07.2026
9 | רשימת תוכנות הרצה שמורות | כאשר בוצע סעיף קודם והופעל ערוץ A מניסיון שני, בהפעלה של ערוץ B לא רואים את התוכנית שבנינו ברשימת UBA CONTROL CENTER | 27.07.2027 | normal | Moshe | closed | 28.07.2026 | checked in new version (28/7) |  | FAIL
10 | רשימת תוכנניות טעינה/ פריקה מוגבלת | כאשר מפעילים ערוץ אחד ובהפעלה של ערוץ שני מופיעה רשימת תוכניות הרצה מוגבלת | 27.07.2028 | normal | Moshe | closed |  |  | Natasha | 06.08.2026
11 | מחיקת תוצאות | איך למחוק תוצאות לא רלוונטיות או להעביר אותן לארכיב? | 28.07.2026 | normal | Moshe | open | 28.07.2026 | NEW FEATURE in version (28/7) | Natasha | FAIL | נדרש להוסיף אופציה לסינון/בחירה למחיקה לאחר מחיקה של 3 שורות מתוצאות המערכת נתקעת ולא ניתנת לתפעול, רק כיבוי והדלקה מחדש
12 | תוצאות PDF | עדיין לא ניתן לשלוף תוצאות ב PDF | 28.07.2026 | normal | Moshe | open/closed | 09.08.2026 | sync amicell-data\reports-data folder (also bug #3)
13 | שמירת נתונים | כאשר שולפים את האקסל ורוצים לשמור תוצאה, שם של הקובץ לא משקף מידע לגבי התכולה. שמירת הקובץ צריכה להיות לפי מספר סריאלי של המצבר הנבדק. | 28.07.2026 | normal | Moshe | closed |  |  |  |  | השמירה צריכה להיות לפי P/N + S/N
14 | ניסיון מתח זרם טעינה למצבר סגור= 0V | UBA לא מבצע ניסיון פתיחת מצבר , כאשר מעגל הגנה סגור ויש 0 וולט בהדקים של המצבר- נדרש לתת זרם טעינה מינימאלי על מנת "להעיר " את המצבר. | 28.07.2026 | normal | Moshe | tryAgagin | 18.08.2026 | neet to consult with Tomer
15 | חיבור מצבר עם מעגל סגור | נלחץ כפתור סטרט, כאשר בפועל אין זרם טעינה אבל הזמן רץ ונספר. PIC | 28.07.2026 | normal | Moshe | tryAgagin | 18.08.2026 | dc 4.8 v cuff off, then charge
16 | קצב דגימה ותיעוד | לא ניתן להגדיר קצב דגימה / רישום תוצאה. צריכה להיות אופציה הגדרת: קצב בניית גרף וקצב רישום DATA באקסל. מה הם הגבולות / יכולות של קצב מדידה/ רישום? | 28.07.2026 | normal | Moshe | closed |  | NEW FEATURE, inside test definition
17 | אי שמירת תוצאות PENDING | ניסוי ארוך לא נשמר לא תוצאות ולא ניתן לראות את התוצאות. | 28.07.2026 | normal | Moshe | closed | 3.08.2026 | checked in ver Jul 30th
18 | זרם טעינה, ללא מתן הנחיית טעינה | לאחר סיום תוכנית הרצה יש זרם טעינה באנדיקציה של המכשיר: ערוץ A= 36.00mA, ערוץ B= 7.00mA. יש תמונה. | 28.07.2026 | normal | Moshe | tryAgagin | 18.08.2026 | neet to consult with Tomer
19 | זרם טעינה- סטייה | בהגדת זרם טעינה 50mA בפועל הזרם שמכשיר רושם על הצג ובגרף 42mA. בהגדרת זרם טעינה 30mA בפועל נצפה זרם טעינה 24mA. | 29.07.2026 | normal | Moshe | tryAgagin | 18.08.2026
20 | טעינה - DUAL | זרם טעינה שהוגדר 400 מיליאמפר, כאשר בפועל הטעינה בוצעה ב 12-19 מיליאמפר | 29.07.2026 | higth | Moshe | tryAgagin | 18.08.2026
21 | DUAL | בלחיצה על STOP במכשיר עצמו : בWEB התוכנית הסתיימה ללא התרעה על הסיום וללא אופציה לשמירת נתונים, כאשר בפועל המכשיר המשיך לפרוק את הסוללה. | 29.07.2027 | higth | Moshe | closed
22 | עדכון גרסה | לאחר עדכון גרסה כל התוכניות שנבנו נמחקו, כמו כן גם התוצאות שנשמרו נמחקו. | 29.07.2027 | higth | Moshe | closed | 06.08.2026 | database was overrided | Natasha | 06.08.2026
23 | LOOP | הפונקציה של המחזוריות אינה פועלת. הגדרת סדר הסטפים אינה נכונה | 30.07.2026 | higth | Moshe | closed | 06.08.2026 | הגדרת סדר הטסטים לא נכונה - תוקן
24 | TEST ROUTINE | כאשר נכנסים לרשימת התוכניות בנויות ולוחצים על אייקון "צפיה" בתוכנית, לא ניתן ללחוץ על NEXT עד שלא מכניסים מספר סריאלי של המצבר. זה לא צריך להיות ככה. | 30.07.2026 | normal | Moshe | closed | 09.08.2026 |  | Natasha | 06.08.2026
25 | DUAL | לאחר לחיצה על PAUSE , התוכנית חזרה לסטפ הראשון גם במכשיר ודם בWEB. הטיימר השתבש. לאחר סיום תוכנית המאוורר ממשיך לעבוד. | 06.08.2026 | normal | Moshe | closed | 18.08.2026
26 | תצודה בUBA | נדרש להוסיף איזה סטפ מתוך כמה סטפים | 06.08.2026 | normal | Moshe | closed | 09.08.2026
27 | REPORTS | להוריד את העמודה החדשה של UBA S/N - יש כפילות | 06.08.2026 | normal | Moshe | closed | 09.08.2026
28